## Foglio1
Task Name | Sprint ready | Priority | Status | Assig. To sprint | Time
Sprint 1 | Si | Alta | Terminata |  | 1 settimane
Creazione diagrammi delle classi | SI | Alta | Terminata | Cordoni | 1 settimana
Creazione diagramma attività | Si | Alta | Terminata | Zolesi | 1 settimana
Creazione diagrammi sequenza | Si | Alta | Terminata | Cavalli | 1 settimana
Creazione diagrammi casi d’uso | Si | Alta | Terminata | Basini | 1 settimana
Spiegazione utilizzo SmartGit | Si | Alta | Terminata | Zolesi | 10 minuti
Sprint 2 | Si | Alta | In progresso |  | 1 settimana
Modifica diagrammi attività | Si | Alta | Terminato | Zolesi, Basini | 60 minuti
Modifica diagramma delle sequenze | Si | Alta | Terminato | Cavalli | 60 minuti
Terminare diagramma delle classi | Si | Alta | Terminato | Cordoni | 60 minuti
Implementazione classe cliente | Si | Alta | Terminata | Basini | 20 minuti
Implementazione classe volo | Si | Alta | Terminata | Zolesi | 20 minuti
Implementazione classe autenticazione | Si | Alta | Terminata | Basini | 60 minuti
Test dei metodi | No | Alta | Terminata |  | 30 minuti
Implementazione classe contenitore volo | SI | Alta | Terminata | Zolesi | 60 minuti
Implementazione classe contenitore cliente | SI | Alta | Terminata | Basini | 60 minuti
Implementazione classe operatore | SI | Alta | Terminata | Zolesi | 60 minuti
Inserimento descrizione acceptance criteria | SI | Alta | Terminata | Cordoni, Cavalli | 60 minuti
Sprint 3 | SI | Alta |  |  | 1 settimana
Implementazione grafica | SI | Alta | In progresso | Cavalli ,Cordoni | 1 settimana
creazione metodo per codice identificativo cliente | SI | Alta | Terminata | Basini | 10 minuti
Inserimento codici su SmartGit | SI | Alta | Terminata | Cordoni,Basini,Zolesi,Cavalli | 30 minuti
Modifica classi operatore | SI | Alta | Terminata | Zolesi | 60 minuti
Modifica classi volo | SI | Alta | Terminata | Zolesi | 60 minuti
Modifica classi cliente | SI | Alta | Terminata | Basini | 30 minuti
Creazione classe prenotazione | SI | Alta | Terminata | Zolesi | 60 minuti
Gestione eccezioni classe cliente | SI | Alta | Terminata | Basini | 20 minuti
Implementazione main finale completo e funzionante | No | Alta | Non in progresso | Cordoni,Basini,Zolesi,Cavalli | 1 settimana